Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 12

____________Ивлева И.В.

«___»_________2011 г.

План введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

на   2011-2012 уч. год

в МБОУ СОШ № 12

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Внесение изменений в Уставы, локальные акты, должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС НОО | август | Ивлева И.В. |
|  | Утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | август | Ивлева И.В. Науменко А.А. Артёмова В.Н. |
|  | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ | август | Ивлева И.В. Науменко А.А. |
|  | Утверждение учебного плана на 2011-12 уч. год с учетом перехода 1 класса на ФГОС НОО | август | Ивлева И.В. Науменко А.А. |
| Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС НОО | Работа инициативной группы по проектированию образовательной программы начального общего образования : -разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося -Разработка программы формирования универсальных учебных действий - Разработка программы проектной деятельности обучающихся -Разработка программы «Здоровье» -Разработка учебного плана | июль июнь июнь июнь июль | Швякова И.Н. Кузнецова Л.Б. Артёмова В.Н. Пархоменко Е.В. Артёмова В.Н. Гуляева Т.М. Железняк В.И. Артёменко Л.В. Чикал Н.Н. Артёмова В.Н. |
|  | Работа творческих групп учителей по разработке программ: - учебных предметов -внеурочной деятельности ОУ | апрель-май июнь-июль | Учителя нач.классов |
|  | Работа МО начальных классов по ознакомлению с современными педагогическими технологиями: -введение в структуру образовательного процесса современных методик и технологий оценивания, позволяющих увидеть динамику роста и развития ребенка - создание системы учета внеучебных достижений учащихся. - системно - деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса; -обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. | апрель-май | Артёмова В.Н., Серебрянская Е.Б. |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для учителей по вопросам перехода на новый ФГОС. | Апрель-июнь | Чикал Н.Н. |
|  | Проведение мониторинга готовности педагогов ОУ к введению ФГОС | июнь | Чикал Н.Н. |
|  | Обновление фондов учебной литературой в школьной библиотеке в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель-август | Дениченко Ю.В. |
|  | Создание электронного банка научно-методической литературы | Апрель-август | Дениченко Ю.В. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | Организация курсовой подготовки учителей начальных классов: в ГОУ Краснодарского края ККИДППО «Информационные технологии при внедрении ФГОС в начальной школе» | июль | Науменко А.А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием школьных стендов и интернет - ресурсов (официальный сайт школы). | апрель-август | Чикал Н.Н., |
|  | Проведение собрания для родителей будущих первоклассников (изучение мнения родителей, общественности по вопросам введения ФГОС, выявление интересов уч-ся с целью верного выбора программ внеурочной деятельности) | июнь | Серебрянская Е.Б., Михайленко Е.И. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений, требованиями ФГОС НОО -Выявление и решение проблем, связанных с информационно-образовательной средой (техническое состояние мультимедийных установок, компьютеров). | апрель-август май-август | Данилова Е.Н. Данилова Е.Н. |